## WBS목록
1Depth | 2Depth | 3Depth | 상태 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 다음 행동 | Notion
아이오테크 SEMS SL 개발 | 요구사항/범위 | 통합진행문서 정리 | 미진행 | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | 01_요구사항/01_통합진행문서_SmartLoad.md 기준으로 현재 목표와 범위 정리 | 열기
|  | 기능정의 및 구현범위 정리 | 미진행 | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  | 02_기능정의_및_구현범위.md 기준으로 구현 범위와 제외 범위 정리 | 열기
|  | 지선차단기 다이어그램 정리 | 미진행 | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  | 03_지선차단기_다이어그램_정리.md를 기준으로 구성요소와 연결 흐름 정리 | 열기
| HW 개발 | 칩선정 및 구매성 검토 | 미진행 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 01_칩선정_및_구매성.md와 ATM90E26 관련 문서 기준으로 선정 근거 정리 | 열기
|  | HW팀 전달 기능/핀 기준 | 미진행 | 2026-06-03 | 2026-06-07 |  | HW팀 전달용 기능/핀 기준 최신본 정리 | 열기
|  | ATM90E26 기능/핀 정리 | 미진행 | 2026-06-04 | 2026-06-10 |  | ATM90E26 기능검토/핀사용정리 문서를 기준으로 FW-HW 연결 기준 정리 | 열기
|  | 보조저전력 출력 분리 회로 정리 | 미진행 | 2026-06-08 | 2026-06-14 |  | 보조저전력 출력 분리 블록도/개념회로도/준회로도 자료 정리 | 열기
|  | 회로도 | 미진행 | 2026-06-10 | 2026-06-17 |  | 최신 회로도 파일 위치 확인 | 열기
|  | PCB | 미진행 | 2026-06-15 | 2026-06-24 |  | PCB 관련 자료와 진행 상태 확인 | 열기
|  | 아트웍 | 미진행 | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | 아트웍 진행 파일과 수정사항 확인 | 열기
| FW 개발 | 펌웨어 개발 기준 정리 | 미진행 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 01_펌웨어개발기준.md와 smartload_fw_current README 기준으로 개발 기준 정리 | 열기
|  | LCU보드 데모 준비 | 미진행 | 2026-06-03 | 2026-06-14 |  | LCU보드 데모에 필요한 기능과 현재 자료 위치 확인 | 열기
|  | F107 LCU 타깃 Bring-up | 미진행 | 2026-06-10 | 2026-06-21 |  | target_f107의 bring-up 체크리스트와 소스 구조 확인 | 열기
|  | PC 데모/프로토콜 도구 정리 | 미진행 | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  | pc_demo 폴더의 GUI/CLI/시뮬레이터 도구 역할 정리 | 열기
|  | ATM90E26 드라이버/계측 연동 | 미진행 | 2026-06-17 | 2026-06-28 |  | atm90e26 관련 src/inc 파일과 transport 구현 확인 | 열기
| 통신규격 | DCU 통신프로토콜 명세서 정리 | 미진행 | 2026-06-03 | 2026-06-10 |  | 03_지선차단기_DCU_통신프로토콜_명세서.md 기준으로 최종 프로토콜 항목 정리 | 열기
|  | 예시패킷/데이터스케일 정리 | 미진행 | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  | 예시패킷과 데이터스케일 추천표를 기준으로 구현/테스트 기준 정리 | 열기
| 통합/데모 | FW-HW 통합 테스트 | 미진행 | 2026-06-24 | 2026-07-05 |  | 데모 성공 기준과 테스트 항목 정리 | 열기
| 회의/보고 | 최신 회의메모 정리 | 미진행 | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | 07_회의메모/01_최신회의메모.md 기준으로 결정사항과 후속작업 분리 | 열기
|  | 최신 보고자료 정리 | 미진행 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 09_보고서/01_최신보고자료.md와 주요 PPT/DOCX 산출물 기준으로 최신본 정리 | 열기
| 일정/WBS | 진행률 기준 정리 | 미진행 | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  | 06_일정WBS의 진행률 기준과 전체업무 비중 문서를 현재 WBS에 반영 | 열기
| 단발 요청 | 임시 요청/확인사항 | 미진행 | 2026-05-26 | 2026-06-30 |  | 들어오는 요청은 여기 먼저 적고 나중에 제자리로 이동 | 열기
위웨이크 앱 개발 | 운동 앱 | 기능/운영 정리 | 미진행 | 2026-05-26 | 2026-06-12 |  | 운동 앱의 현재 기능과 수정사항 정리 | 열기
| 정부정책 앱 | 기능/운영 정리 | 미진행 | 2026-05-26 | 2026-06-12 |  | 정부정책 앱의 현재 기능과 수정사항 정리 | 열기
개인 관리 | 건강 | 해야 할 일 정리 | 미진행 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 생각나는 일을 먼저 적기 | 열기
| 돈/생활 | 해야 할 일 정리 | 미진행 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 생각나는 일을 먼저 적기 | 열기

## 일정표
■ WBS 작업 일정
일정계획 |  | 3Depth 작업 | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
 | time axis 2026-05-01 to 2026-07-31
아이오테크 SEMS SL 개발 | 요구사항/범위 | 통합진행문서 정리
기능정의 및 구현범위 정리
지선차단기 다이어그램 정리
| HW 개발 | 칩선정 및 구매성 검토
HW팀 전달 기능/핀 기준
ATM90E26 기능/핀 정리
보조저전력 출력 분리 회로 정리
회로도
PCB
아트웍
| FW 개발 | 펌웨어 개발 기준 정리
LCU보드 데모 준비
F107 LCU 타깃 Bring-up
PC 데모/프로토콜 도구 정리
ATM90E26 드라이버/계측 연동
| 통신규격 | DCU 통신프로토콜 명세서 정리
예시패킷/데이터스케일 정리
| 통합/데모 | FW-HW 통합 테스트
| 회의/보고 | 최신 회의메모 정리
최신 보고자료 정리
| 일정/WBS | 진행률 기준 정리
| 단발 요청 | 임시 요청/확인사항
위웨이크 앱 개발 | 운동 앱 | 기능/운영 정리
| 정부정책 앱 | 기능/운영 정리
개인 관리 | 건강 | 해야 할 일 정리
| 돈/생활 | 해야 할 일 정리